## Contagem
Identificação da Contagem
PROJETO |  |  | Espeto de Cats |  |  |  |  | R$/PF |  | 299.06 | Custo | 19737.96
ALUNOS: |  |  | Adevan Neves Santos | [7 empty] | PF | 66 |  | AJUSTADO | 72.6
Tipo de contagem |  | Efetuar login |  |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  | PF Local
|  | Indicação do universo |  |  |  |  | ADD |  | 40 |  | 1 |  | 40
|  | Projeto de Desenvolvimento |  |  | X |  | CHG |  | 13 |  | 1 |  | 13
|  | Projeto de Melhoria |  |  |  |  | DEL |  | 13 |  | 1 |  | 13
|  | Aplicação ( Baseline ) |  |  |  |  | TST |  | 0 |  | 1 |  | 0
Escopo da Contagem
Meu projeto é sobre uma rede de restaurantes intitulada Espeto de Cats. Ele iniciou no dia 05/01 e irá terminar no dia 14/03 , ou seja, serão 54 dias úteis de trabalho. Com a carga horária de 8h por dia, temos 432 h da equipe dedicada para o projeto. O custo do projeto é de R$ 161.799,42 .
https://www.trt9.jus.br/pds/pdstrt9/guidances/templates/planilha_pontos_funcao_26F73B88.html

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função
PROJETO : Espeto de Cats | R$/PF = 299,06 |  |  | Custo= R$ 19.737,96 | [5 empty] | PF = 66
Função |  | REF. | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
Cadastro de usuário |  | UC09 | AIE | I | 4 | 2 | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
ALTERAÇAO DE USUARIO |  | UC10 | AIE | A | 4 | 3 | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
DELECAO DE USUÁRIO |  | UC10 | EE | E | 3 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
CADASTRO DE CARDAPIO |  | UC11 | ALI | I | 7 | 4 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
ALTERAR CARDAPIO |  | UC12 | CE | A | 7 | 2 | CEA | A | Média | 4 | 4
DELECAO DE CARDAPIO |  | UC12 | CE | E | 3 | 2 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
FAZER PEDIDO |  | UC03 | EE | I | 2 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
EXLCUIR PEDIDO |  | UC08 | EE | E | 3 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
RECEBER POR DELIVERY |  | UC04 | EE | I | 2 | 4 | EEA | A | Média | 4 | 4
RECOMENDAR COMIDAS |  | UC10 | SE | I | 2 | 3 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
MOSTRAR FLUXO DE CAIXA |  | UC11 | SE | A | 1 | 3 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
PESQUISAR MENU |  | UC02 | CE | I | 2 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
FAZER PAGAMENTO |  | UC05 | ALI | I | 2 | 5 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
FAZER RESERVA |  | UC07 | ALI | I | 1 | 3 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
APAGAR PEDIDO |  | UC10 | CE | E | 2 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3

## Sumário
Sumário da Contagem
PROJETO |  |  |  | R$/PF = 299,06 |  | Custo= R$ 19.737,96 |  | PF = 66
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 0 | Média | x 4 | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| SE | 2 | Baixa | x 4 | 8
|  | 0 | Média | x 5 | 0
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 2 |  | Total | 8 |  | 25.81%
| CE | 3 | Baixa | x 3 | 9
|  | 1 | Média | x 4 | 4
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 4 |  | Total | 13 |  | 41.94%
| ALI | 0 | Baixa | x 7 | 0
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| AIE | 2 | Baixa | x 5 | 10
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 2 |  | Total | 10 |  | 32.26%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 31
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 36
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 30
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 40 | 1 | 40 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 13 | 1 | 13 |  |  | 66
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 13 | 1 | 13
| TESTE (TST) |  | 0 | 1 | 0

## Fator de Ajuste (FA)
CARACTERISTICAS GERAIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Comunicação de Dados |  |  | 2
2. Processamento Distribuído |  |  | 2
3. Performance | [5 empty] | 5
4. Configuração do Equipamento |  |  |  | 3
5. Volume de Transações |  |  |  |  | 4
6. Entrada de Dados On-Line |  | 1
7. Interface com o usuário |  |  |  | 3
8. Atualização On-Line |  |  |  | 3
9. Processamento Complexo |  |  | 2
10. Reusabilidade |  |  |  |  | 4
11. Facilidade de Implantação |  |  |  | 3
12. Facilidade Operacional |  |  |  |  | 4
13. Múltiplos Locais |  |  |  |  | 4
14. Facilidade de mudanças | [5 empty] | 5
| 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 | 45
| FA-->> | 1.1

## Estimativas
UC | PF
Total PF | 66
Prazo almejado (meses) | 1
ESTIMATIVA COM BASE NA
PRODUTIVIDADE DO SETOR PÚBLICO
PF/hora | 0.25 | <<<<<<<<<<<<<<
Total horas (TOTALPF/(PFHORA)) | 264
Horas / Homem-mês TRT9 | 120
Esforço/pessoas no prazo desejado | 3
ESFORÇO POR ATIVIDADE (h)
Análise de Requisitos (20%) | 52.8
Análise e Projeto (30%) | 79.2
Implementação e Testes (40%) | 105.6
Disponibilização (10%) | 26.4
ESFORÇO POR ATIVIDADE / MÊS (h)
Análise de Requisitos (20%) | 52.8
Análise e Projeto (30%) | 79.2
Implementação e Testes (40%) | 105.6
Disponibilização (10%) | 26.4
ESFORÇO POR ATIVIDADE / MÊS (PF)
Análise de Requisitos (20%) | 13.2
Análise e Projeto (30%) | 19.8
Implementação e Testes (40%) | 26.4
Disponibilização (10%) | 6.6
PRAZO MÁXIMO MESES (fórmula PROCERGS) | 1.7552

## Custo DEMANDA
CUSTO DE SOFTWARE POR DEMANDA
Mão de Obra (mensal) | Salário | Qtd | Salário | INSS | FGTS | 13 | FÉRIAS | VTRAN | VREF | CUSTO DO EMPREGADO POR MÊS | CUSTO DO EMPREGADO POR HORA
Programador | 2700 | 3 | 8100 | 2349 | 648 | 674.73 | 3374.73 | 220 | 396 | 15762.46 | 89.5594
Desiner | 2100 | 2 | 4200 | 1218 | 336 | 349.86 | 1749.86 | 220 | 396 | 8469.72 | 48.1234
Tester | 2300 | 1 | 2300 | 667 | 184 | 191.59 | 958.2567 | 220 | 396 | 2696 | 15.3182
TOTAL |  | 6 | 14600 | 4234 | 1168 | 1216.18 | 6082.8467 | 660 | 1188 | 26928.18 | 153.001
PARAMETROS
VL TRANSPORTE | 5
VL REFEICAO | 18
MARGEM DE SEG | 10%
MARGEM DE LUCRO | 50%
Imposto (mensal)
inss 29% (por mês) | 14600 | 4234 | 4234
fgts 8% (por mês) | 14600 | 1168 | 1168
Beneficios (mensal)
13 sal | 14600 | 1216.18 | 1216.18
férias | 14600 | 6082.8467 | 6082.8467
vale transporte (4,50) | 54 | 22 | 1188
vale refeicao (16,50) | 99 | 22 | 2178
Infra estrutura (mensal)
Aluguel |  |  | 2000
Internet |  |  | 200
Celular |  |  | 100
Computador(depreciacao)
Luz |  |  | 400
Agua |  |  | 100
Servidor |  |  | 1000
Licença de SW |  |  | 500
|  | CUSTO MENSAL DE PRODUÇÃO | 34967.0267
|  | MARGEM DE SEGURANÇA | 3496.7027
|  | LUCRO | 17483.5133
|  | TOTAL PRECO | 55947.2427
IMPOSTOS
|  | SUPER SIMPLES - Anexo V (15,5%) | 8671.8226
|  | ISS (5%) | 2797.3621
|  | VALOR TOTAL MENSAL | 67416.4274
| 1 HORA DE PRODUÇÃO |  | 383.0479
| 1PF | 1 | 383.0479
| 1H | 1 | 383.0479
[5 empty] | PF | Duração
[5 empty] | 66 | 54
| 1 | 8 |  |  | 1 | X
| 0.8 | x
| x | 6.4 |  |  | X | 0.81818
| pf | 2451.5065 |  |  | X | 1
1 ptof em 0,8
161799.4258